## Ke hoach 10 ngay
KE HOACH TIEN DO PHAT TRIEN DU AN HOTEL MANAGEMENT SYSTEM (10 NGAY)
Phan he: Backend truoc -> Frontend sau -> Kiem thu (QA) -> Bao cao (Report) & 1 Ngay du phong
Ma CV (ID) | Ngay | Giai doan (Phase) | Ten cong viec (Task Name) | Nguoi lam (Assignee) | Uoc luong (Est h) | Thuc te (Act h) | Tien do (Progress %) | Uu tien (Priority) | Trang thai (Status)
TSK-BE-01 | Ngay 1 | Backend | Khoi tao du an Spring Boot & Cau hinh DB MySQL | BE Developer | 6 | 6 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-02 | Ngay 1 | Backend | Xay dung Entities & Schema JPA (12 thuc the) | BE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-03 | Ngay 1 | Backend | Trien khai Spring Security & JWT Token Auth | BE Developer | 8 | 9 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-04 | Ngay 2 | Backend | Viet CRUD API cho Room & RoomType | BE Developer | 6 | 6 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-05 | Ngay 2 | Backend | Viet logic nghiep vu Dat phong & Chong booking trung | BE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-06 | Ngay 2 | Backend | Uap dung validate du lieu dau vao bang Bean Validation | BE Developer | 4 | 4 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-BE-07 | Ngay 3 | Backend | Tich hop API thanh toan (VNPAY gia lap) | BE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-08 | Ngay 3 | Backend | Hieu chinh backend Hoa don & Tinh thue VAT | BE Developer | 6 | 5 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-BE-09 | Ngay 3 | Backend | Xay dung API Review & Moderate (kiem duyet) | BE Developer | 4 | 4 | 100% | Thap | Hoan thanh
TSK-BE-10 | Ngay 4 | Backend | Viet CRUD API Employee & Phan lich ca lam | BE Developer | 6 | 6 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-BE-11 | Ngay 4 | Backend | Xay dung API Dashboard Metrics (Doanh thu, Occupancy) | BE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-BE-12 | Ngay 4 | Backend | Viet Unit Test cho 20 Business Rules (BE) | BE Developer | 8 | 9 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-01 | Ngay 5 | Frontend | Khoi tao ReactJS web app, cau hinh Router & Redux | FE Developer | 6 | 6 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-02 | Ngay 5 | Frontend | Thiet ke layout & css cho Customer & Admin portal | FE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-03 | Ngay 5 | Frontend | Bieu mau Dang ky, Dang nhap va tich hop JWT | FE Developer | 6 | 6 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-04 | Ngay 6 | Frontend | Xay dung giao dien xem danh muc phong & Loc tim | FE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-05 | Ngay 6 | Frontend | Home booking form & UI dat truoc phong | FE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-06 | Ngay 6 | Frontend | UI Lich su dat phong & Giao dien feedback review | FE Developer | 6 | 6 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-FE-07 | Ngay 7 | Frontend | Xay dung so do buong phong (Room Matrix) dong | FE Developer | 8 | 9 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-08 | Ngay 7 | Frontend | Man hinh Admin: Quan ly Booking & Employee | FE Developer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-FE-09 | Ngay 7 | Frontend | Bieu do doanh thu Dashboard Admin bang Chart.js | FE Developer | 6 | 6 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-TST-01 | Ngay 8 | Test | Chay kiem thu hop den (Black-box testing) tren giao dien | QA Engineer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-TST-02 | Ngay 8 | Test | Chay automation tests & Security scan danh gia lo hong | QA Engineer | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-TST-03 | Ngay 8 | Test | Kiem thu 105 Test Cases luc dau va Fix bugs | BE & FE Dev | 8 | 8 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-TST-04 | Ngay 8 | Test | Kiem tra hieu nang API load test (1000 requests/s) | QA Engineer | 4 | 4 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-RPT-01 | Ngay 9 | Report | Nghiem thu code logic, dong goi ung dung Docker | BE Developer | 6 | 5 | 100% | Cao | Hoan thanh
TSK-RPT-02 | Ngay 9 | Report | Viet tai lieu Walkthrough & Bao cao huong dan deployment | FE Developer | 6 | 6 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-RPT-03 | Ngay 9 | Report | Kiem soat chat luong ma nguon (SonarQube) & Viet report | QA Engineer | 6 | 6 | 100% | Trung binh | Hoan thanh
TSK-RPT-04 | Ngay 9 | Report | PM nghiem thu & Ket xuat bao cao tien do SRS hoan thien | Project Manager | 8 | 6 | 80% | Cao | Dang thuc hien
TSK-BUF-01 | Ngay 10 | Du phong | Hop dong review he thong & Sua cac loi phat sinh cuoi | BE & FE Dev | 6 | 0 | 0% | Cao | Chua bat dau
TSK-BUF-02 | Ngay 10 | Du phong | Uat chay dot thu nghiem thuc te (UAT) voi khach hang | QA Engineer | 8 | 0 | 0% | Cao | Chua bat dau
TSK-BUF-03 | Ngay 10 | Du phong | PM hop tong ket va ban giao ho so tai lieu | Project Manager | 4 | 0 | 0% | Trung binh | Chua bat dau
TỔNG CỘNG CHỈ SỐ GIAI ĐOẠN